## iShare-工程紀錄
iShare - 愛心便當系統 | [5 empty] | 106年1月 |  |  |  | 106年2月 |  |  |  | 106年3月 |  |  |  | 106年4月 |  |  |  | 106年5月 |  |  |  | 106年6月 |  |  |  | 106年7月 |  |  |  | 106年8月 |  |  |  | 106年9月 |  |  |  | 106年10月 |  |  |  | 106年11月 |  |  |  | 106年12月
類別 | 順序 | 項目 | 負責人 | 開始日 | 備註 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 9 | 16 | 23 | 30
v1.0
前台 | 1 | 功能規劃 |  | 2017-06-26 | 確認功能的開發項目
| 2 | 版面規劃 |  | 2017-06-26 | 參考網站
手機 | 1 | 功能規劃 |  | 2017-06-23 | 確認功能流程
| 2 | 版面規劃 |  | 2017-06-23 | 版面設計
| 3 | 版面雛形展示 |  | 2017-06-25 | 已提供展示
後台 | 1 | 功能規劃 |  | 2017-06-26 | 確認功能的開發項目
| 2 | 版面規劃 |  | 2017-06-26 | 後台版面參考
後端 | 1 | API 規劃 |  | 2017-06-26 | 等功能需求確認才能進行
v2.0
前台 | 1 | 功能邏輯設計 |  | 2017-07-16 | 功能的順序流程 | bar: 106年7月 8 to 106年7月 22
| 2 | 版面設計討論 |  | 2017-07-16 | 版面設計細部調整 | bar: 106年7月 15 to 106年7月 29
手機 | 1 | 功能調整討論 |  | 2017-07-16 | 手機功能調整 | bar: 106年7月 15
後台 | 1 | 功能邏輯設計 |  | 2017-07-19 | 功能的順序流程 | bar: 106年7月 15 to 106年7月 22
| 2 | 版面設計討論 |  | 2017-07-19 | 後台大類功能項目 | bar: 106年7月 15 to 106年7月 29
後端 | 1 | API 規劃 |  | 2017-07-31 | 與資料庫並行討論 | bar: 106年7月 29
資料庫 | 1 | 資料表設計討論 |  | 2017-07-31 | 確認資料庫劃分 | bar: 106年7月 29 to 106年8月 5
| 2 | 資料庫欄位訂定 |  | 2017-08-01 | 討論各表需求欄位 | bar: 106年8月 5